•项目成本的一般来源

（1）人工成本。人工成本就是项目雇用人员和支付工资所耗费的成本。这种成本会因为项目所需人才的类型(技术型、半技术型、体力劳动型)而变得复杂。项目成本估算至少要考虑雇用员工、薪水、每小时工资率以及其他日常开支，如养老金、医疗保险费等。要对人工成本进行合理的初始估算，还需要估计员工在项目中投入的时间。

（2）材料成本。材料成本就是项目团队为了完成任务而花费在具体设备和原材料上的成本。对建筑项目而言，材料成本相当高，包括木材、壁板、绝缘材料、油漆、铺路材科等。对许多其他项目而言，材料成本可能相对较低，例如，购买一个能快速编译计算机代码的软件包。同样，许多服务行业的项目，其材料成本可能很低甚至没有。有些材料成本可以反映在日常开支中，例如，大型计算机的使用费可以按照“已经使用”的方式预先提取。

（3）分包成本。当分包商为项目提供资源(包括咨询服务和专业技术)时，其费用就应纳入初始成本估算，并反映在项目预算中。例如，分包成本可能是雇用一个营销专员来设计促销计划的费用，也可能是工业设计师设计具有吸引力的产品包装的费用。

（4）器材和设备成本。项目可能不在公司办公室进行，而要求员工在户外工作。办公室设备的租借费就包含在项目成本中。例如，在扩展时期，石油公司会定期派遣由四五个人组成的团队到主要分包商的总部工作。所有设备的租金和占地费用都是项目的成本。

（5）差旅成本。如果有必要，差旅费用(汽车租赁费、飞机票、住宿费、餐饮费)都应该作为项目预先提取的费用。

•项目成本的划分类型

项目成本可按照以下标准划分:类型（直接成本或间接成本）、发生频率（经常性成本或一次性成本）、 变动机会（固定成本或变动成本）、速度（正常成本或加速成本）。下面来看看各种形式的项目成本。

（1）直接/间接成本

直接成本( direct costs)是指直接分配到项目各个方面中所产生的成本，例如人工成本和材料成本。建筑工人的人工成本就是直接成本。但是，并非所有的人工成本都被视为项目的直接成本。例如，像财务会计或其他项目资源等，这些支持人员的成本可能没有直接分配在项目中，尤其当他们同时监督多个同步进行的项目时。

在非工程性环境下，例如制造业，工人一般都分配到指定的机床上，负责某些具体的操作或生产过程。这时，人工成本可以直接根据具体的工序来计算，计算直接人工总成本的公式可简化如下

直接人工总成本=直接人工费率x总工作时间

同样，只要确定完成项目所必需的材料，就容易计算直接材料成本。例如，搭建一座大桥，或为300名宾客准备一个会议晚宴，其成本就可以精确地计算。在项目中，这些成本可以用一种系统的方式跟踪。例如，根据物料清单或销售收据制定项目采购单，这种成本就可以直接体现在项目中。

另一方面，间接成本（indirect costs)则主要包括两个方面: 日常开支和销售管理费用。日常开支是种最普通的间接成本，估算比较复杂。日常开支成本来源于间接材料，如器械、税款、保险、道具、修理、设备折旧以及员工的医疗和退休补助等。销售管理费用则包括广告费、运输费、销售人员工资、销售和秘书支持、销售佣金以及类似的费用。跟踪这些成本并不像跟踪直接成本那样容易，不同组织的情况有所不同。有些组织会在直接成本的基础上，按照一个固定的比例计算日常开支和管理费用。这个间接成本计算成熟的范围是20% ~ 50%。还有些公司会逐个分析，将间接成本分摊到多个项目中。无论使用哪种方法，需要强调的一点是，成本估算既包括直接成本也包括间接成本。

（2）经常性成本/一次性成本

按照发生频率，成本可以分为经常性成本和一次性成本。一次性成本( nonrecurring costs)是指发生在项目开始或收尾阶段的一次性费用，比如市场调查、人员培训、(员工解雇后的)新职介绍等。经常性成本( recurring costs)是指在项目生命周期中重复发生的费用。大部分的人工、材料、物流和销售成本都是经常性成本，这些费用预算在项目实施过程中占了相当大的比例。在预算管理和成本估算中，有必要重视经常性成本和一次性成本。

（3）固定/变动成本

在项目预算中，要注意区分固定成本和变动成本。固定成本( fixed costs),顾名思义，就是不随使用量变化的成本。例如，当租借大型设备或其他项目硬件时，租赁价格可能不会随着使用量的大小而上升或下降。一台机器，无论使用5小时还是50小时，租金都是相同的。项目经理在决定签署租借合同时，往往会考虑该设备创造的价值是不是大于其成本。变动成本( variable costs)是随使用量的变化而增加的成本，即与使用程度成正比。例如，假设在一个开采项目中使用一架昂贵的钻孔机。钻孔机由于使用而磨损，尤其是在地理条件艰苦的地方，磨损程度更严重。在这种情况下，它的变动成本与使用量成正比。有时候，变动成本还有多种类型，既有按固定比例变动的，也有按变动比例变动的。

（4）正常/加速成本

在项目的开始阶段，所有干系人对初始项目进度计划达成共识，正常成本( normal costs)就是按照计划进度发生在项目工作中的成本。当然，计划进度也可以加快，但是加快进度会增加额外的成本。不过，这些成本都是以项目基准计划为基础的。加速成本(expedited costs) 是指在加快项目进度时所发生的计划外成本。例如，假设项目进度拖延，为了弥补失去的时间，管理层决定“赶工”。赶工( crashing)过程中可能涉及的成本包括:员工加班、雇用临时员工、联系外部资源或组织的帮助、在加速运送材料的过程中还会产生更高的运输和物流费用。

以上所有成本分类方法如表所示。首行是各种分类标准，即类型、频率、变动性和进度。最左边的一列列举了几种项目成本。从中可以看出，一种成本可按多个标准分类。例如，直接人工成本既是直接成本，也是经常性成本、固定成本、正常成本;而厂房租金则既是间接成本，也是经常性成本、固定成本、正常成本。由此，应该注意到一种项目成本可以归入多个成本类别中。

表 成本分类

| 成本 | 类型. | 频率. | 变动性. | 进度. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直接成本 | 间接成本 | 经常性成本 | 一次性成本 | 固定成本 | 变动成本 | 正常成本 | 加速成本 |
| 直接人工 | × |  | × |  | × |  | × |  |
| 厂房租金 |  | × | × |  | × |  | × |  |
| 加速成本 | × |  |  | × |  | × |  | × |
| 材料 | × |  | × |  |  | × | × |  |